## EQUIPE E LEGENDA
ATUAÇÃO DA CGTE NO CONCEFOR VIII CONCEFOR · 17 a 20 de agosto de 2026 · Cefor/Ifes · Vitória-ES · 20 anos do Cefor
EQUIPE DA CGTE
PESSOA | PAPEL | COMPETÊNCIAS / FRENTE NATURAL
Marquito (Marcos V. F. Accioly) | Coordenador | Design · Programação com IA · app do evento
Elton (Elton Vinicius Silva) | Designer / Dev | Design · Programação com IA
Tiago | Audiovisual | Vídeo · Fotografia · transmissão
Leonardo | Audiovisual | Vídeo · Fotografia · transmissão
Nanda | Estagiária | Audiovisual · Fotografia
Andreia | Designer | Design
Juliana | Designer (banners) | Design · também coordena um evento paralelo em 20/08
Raquel | Apoio | Organização e logística
Carol | Intérprete | Libras
Eliana | Intérprete | Libras
REGRAS FIXAS (decisões já tomadas)
Transmissão + Libras |  | Decidido em 16/07/2026: TODAS as palestras e mesas-redondas têm transmissão ao vivo COM Libras. São 6 momentos: abertura/Vanessa (17/08), mesa Tecnologia Delas e palestra Tessarolo (18/08), mesa Desafios da EaD e palestras Mariano e Mauro (19/08), premiação (20/08).
Podcast nunca durante transmissão |  | Gravação só nas janelas sem palestra/mesa no ar — mostras, sessões técnicas, almoço e pós-coffee. Janelas bloqueadas: 17/08 18h30–20h30 · 18/08 9h30–11h30 e 14h30–16h · 19/08 9h30–11h30 e 14h30–17h30 · 20/08 16h.
Podcast só depois da fala |  | O roteiro usa a transcrição da palestra, então a gravação acontece sempre DEPOIS da fala do convidado.
Termo de imagem e voz |  | Sem termo assinado, não grava. Definir por dia quem é o responsável por colher as assinaturas (em 2024 era uma pessoa por dia) e onde os termos ficam guardados.
Todas as palestras e mesas são no Pátio |  | Definido em 28/07/2026. Sessões técnicas e mostra de produtos seguem sem local (pedido à Coordenação).
COMO PREENCHER
___ |  | Campo a preencher — falta definir a pessoa.
🔴 |  | Informação que ainda não temos (local, host, responsável).
🟡 |  | Provável, aguardando confirmação.
🔒 |  | Transmissão no ar — janela bloqueada para podcast.
⚠️ |  | Conflito ou risco que precisa de decisão.
⭐ |  | Momento forte para foto/reels — não pode faltar registro.
Célula vazia |  | Não se aplica àquela atividade.
Linha azul-clara |  | Palestra ou mesa com transmissão + Libras.
Linha amarelo-clara |  | Coffee, momento cultural ou celebração.
PENDÊNCIAS QUE TRAVAM ESTA PLANILHA
Locais das sessões técnicas e da mostra de produtos |  | Pedido à Viviane (Coordenação) em 28/07. São 3 blocos de sessões técnicas (18 e 19/08) e 2 blocos de mostra (18/08).
Hosts dos podcasts |  | A Coordenação do Concefor define — 1 host por episódio (5 episódios + repescagem).
Escala nominal de transmissão, Libras, podcast e cobertura |  | Todas as células com ___ nas 4 abas de dia. É a decisão principal a tomar nesta planilha.
Modelo de termo de autorização de imagem e voz |  | Verificar se o Ifes tem termo institucional; imprimir cópias e definir onde ficam.
Conflito da janela do podcast do Mariano Pimentel (19/08) |  | A palestra do Mauro Oliveira às 16h30 ocupa a janela pós-coffee prevista. Ver aba 1908.
Confirmação dos locais UAB / UnAC / NTE (17/08) |  | UAB e UnAC provavelmente no Pátio; NTE no Auditório.

## 1708 - SEGUNDA
ATUAÇÃO DA CGTE NO CONCEFOR VIII CONCEFOR · 17 a 20 de agosto de 2026 · Cefor/Ifes · Vitória-ES · 20 anos do Cefor
DIA: 17/08/26 (SEGUNDA-FEIRA) — ABERTURA
PROGRAMAÇÃO | LOCAL | TRANSMISSÃO E FILMAGEM | LIBRAS | PODCAST (responsável pelos termos: ___) | COBERTURA REELS/STORIES E FOTOGRAFIA (responsável pelas postagens: ___) | OBSERVAÇÕES
13h30 Credenciamento | 🔴 a definir |  |  |  | ___ | Chegada da equipe e montagem: definir horário de call da CGTE. Primeiro dia de cobertura — checar carga de baterias, cartões e etiquetas dos crachás.
14h30 às 17h30 Eventos UAB / UnAC / NTE | 🟡 UAB e UnAC: Pátio NTE: Auditório (a confirmar) |  |  |  | ___ | Locais ainda a confirmar com a Coordenação (pedido em 28/07).
18h00 Momento Musical | Pátio |  |  |  | ___
18h30 Abertura do Evento | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ |  | ___ | 🔒 TRANSMISSÃO NO AR das 18h30 às 20h30 — nenhum podcast neste intervalo.
19h00 às 20h00 Palestra “20 Anos de EaD e o Cefor” – Dra. Vanessa Battestin | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ | Não grava hoje. Podcast dela: 18/08 8h | ___ | Quem recebe a palestrante: ___ Termo de imagem/voz assinado ANTES da gravação do podcast (modelo ainda a providenciar).
20h00 às 20h30 Lançamentos (e-book 20 anos · e-book do NTE · plataforma de MOOCs · nova Base de Conhecimento) | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ |  | ___ | São 4 lançamentos em sequência — garantir foto/registro de cada um.
20h30 Celebração do aniversário de 20 anos do Cefor (bolo) | Pátio |  | Equipe Libras: ___ |  | ___ | ⭐ Momento mais forte do evento para reels. Bolo com a arte da Andreia.

## 1808 - TERÇA
ATUAÇÃO DA CGTE NO CONCEFOR VIII CONCEFOR · 17 a 20 de agosto de 2026 · Cefor/Ifes · Vitória-ES · 20 anos do Cefor
DIA: 18/08/26 (TERÇA-FEIRA)
PROGRAMAÇÃO | LOCAL | TRANSMISSÃO E FILMAGEM | LIBRAS | PODCAST (responsável pelos termos: ___) | COBERTURA REELS/STORIES E FOTOGRAFIA (responsável pelas postagens: ___) | OBSERVAÇÕES
08h00 Mostra de Produtos e Produções Técnicas · Painel | 🔴 a definir |  |  | 🎙 PODCAST 1 — Vanessa Battestin 8h00 às 9h00 (alt.: almoço 12h–13h30) | ___ | Pauta: 20 anos de EaD e o Cefor. Host definido pela Coordenação (🔴 pendente).
09h30 Mesa-Redonda “Tecnologia Delas” – Dra. Márcia Oliveira; Dra. Jaqueline Sanz; Dra. Mariella Berger | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ | APÓS A MESA (gravação no almoço) | ___ | 🔒 Transmissão no ar 9h30–11h30. Quem recebe as palestrantes: ___
11h30 Mostra de Produtos e Produções Técnicas · Painel | 🔴 a definir |  |  |  | ___
12h00 às 13h30 Almoço | — |  |  | 🎙 PODCAST 2 — Mesa “Tecnologia Delas” (1 a 2 participantes) 12h00 às 13h30 |  | Alternativa: 13h30–14h15, durante as sessões técnicas.
13h30 Sessões técnicas · apresentação de artigos completos | 🔴 a definir (salas 1 a 4?) |  |  |  | ___ | Apoio e organização ao longo do dia: ___
14h30 Palestra internacional – Felipe Maciel Tessarolo (The Open University, UK) | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ | APÓS A PALESTRA (16h20) | ___ | 🔒 Transmissão no ar 14h30–16h. Quem recebe o palestrante: ___
16h00 Coffee-break | Pátio |  |  |  | ___
16h20 às 17h00 (pós-coffee) | — |  |  | 🎙 PODCAST 3 — Felipe Tessarolo 16h20 às 17h00 (alt.: 19/08 8h–9h) |  | Pauta: IA, Open University, acessibilidade.

## 1908 - QUARTA
ATUAÇÃO DA CGTE NO CONCEFOR VIII CONCEFOR · 17 a 20 de agosto de 2026 · Cefor/Ifes · Vitória-ES · 20 anos do Cefor
DIA: 19/08/26 (QUARTA-FEIRA)
PROGRAMAÇÃO | LOCAL | TRANSMISSÃO E FILMAGEM | LIBRAS | PODCAST (responsável pelos termos: ___) | COBERTURA REELS/STORIES E FOTOGRAFIA (responsável pelas postagens: ___) | OBSERVAÇÕES
08h00 Sessões técnicas · apresentação de artigos completos | 🔴 a definir (salas 1 a 4?) |  |  |  | ___ | Janela alternativa do podcast do Tessarolo, se não tiver rolado ontem.
09h00 Momento Cultural | Pátio |  |  |  | ___
09h30 Mesa-Redonda “Desafios da EaD para os próximos 20 anos” – Felipe Maciel Tessarolo; Dra. Rutinelli da Penha Fávero | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ | APÓS A MESA (gravação no almoço) | ___ | 🔒 Transmissão no ar 9h30–11h30.
12h00 às 13h30 Almoço | — |  |  | 🎙 PODCAST 4 — Mesa “Desafios da EaD” 12h00 às 13h30 |  | Alternativa: 13h30–14h15, durante as sessões técnicas.
13h30 Sessões técnicas · apresentação de artigos completos | 🔴 a definir (salas 1 a 4?) |  |  |  | ___ | Apoio e organização ao longo do dia: ___
14h30 Palestra “Autoria com IA generativa: desafios para a EaD” – Dr. Mariano Pimentel | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ | APÓS A PALESTRA ⚠️ ver observação | ___ | 🔒 Transmissão no ar 14h30–16h. Quem recebe o palestrante: ___
16h00 Coffee-break | Pátio |  |  |  | ___
16h30 Palestra “Inovações da IA para a Educação” – Dr. Mauro Oliveira | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ |  | ___ | ⚠️ CONFLITO A RESOLVER: o plano de podcasts marca o episódio do Mariano Pimentel para 16h20–17h (pós-coffee), mas esta palestra entrou na programação depois (21/07) e ocupa a mesma janela com transmissão no ar. Opções: gravar o Mariano no almoço de 20/08 ou logo após esta palestra (a partir das 18h). Quem recebe o palestrante: ___

## 2008 - QUINTA
ATUAÇÃO DA CGTE NO CONCEFOR VIII CONCEFOR · 17 a 20 de agosto de 2026 · Cefor/Ifes · Vitória-ES · 20 anos do Cefor
DIA: 20/08/26 (QUINTA-FEIRA) — ENCERRAMENTO
PROGRAMAÇÃO | LOCAL | TRANSMISSÃO E FILMAGEM | LIBRAS | PODCAST (responsável pelos termos: ___) | COBERTURA REELS/STORIES E FOTOGRAFIA (responsável pelas postagens: ___) | OBSERVAÇÕES
09h00 às 12h00 Momento I · Eventos paralelos (6 eventos simultâneos — ver abaixo) | Pátio, Salas 1, 2 e 4, Auditório e Laboratório de Informática | Definir o que é filmado (1 câmera por evento?) | ___ |  | ___ | 6 eventos ao mesmo tempo — a cobertura precisa de rodízio entre as salas. Apoio e organização: ___
· IA além do chat: da célula ao organismo baseado em IA (oficina, máx. 20) | Laboratório de Informática |  |  |  | ___ | ⚠️ Ministrada por MARQUITO e ELTON — os dois ficam FORA da operação de cobertura o dia inteiro (9h–12h e 13h30–16h). Apoio: ___
· “Ciência delas” no contexto do Projeto Rio Doce Escolar (mesa-redonda) | Auditório |  |  |  | ___ | Coordenação: Manuella Villar Amado.
· Escola de Inovação: 6º ano de popularização de novas tecnologias digitais | Sala 2 |  |  |  | ___ | Coordenação: Patrícia Piana de Andrade e Daniel Moreira dos Santos (CCEC-EI/SEME/PMV).
· Workshop Pros@tec: Desafios da Educação em Computação e da Informática na Educação | Sala 1 |  |  |  | ___ | Coordenação: Márcia Gonçalves de Oliveira e Rosane Muñoz.
12h00 às 13h30 Almoço | — |  |  | 🎙 PODCAST 5 / repescagem 12h00 às 13h30 |  | Janela para o episódio do Mariano Pimentel (ver conflito de 19/08) ou episódio extra.
13h30 às 16h00 Momento II · Eventos paralelos | Pátio, Salas 1, 2 e 4, Auditório e Laboratório de Informática | Definir o que é filmado | ___ |  | ___ | Continuam: IA além do chat · Escola de Inovação · Pros@tec. Entram: Entre Dois Mundos (Sala 4) e Educimat 15 anos (Pátio).
· Entre Dois Mundos: uma aventura para aprender IA (oficina) | Sala 4 |  |  |  | ___ | Coordenação: Juliana Cristina dos Santos Waichert.
· EDUCIMAT: 15 anos elaborando produtos, tecendo saberes e modificando vidas | Pátio | ___ | ___ |  | ___ | Celebração dos 15 anos do Educimat — Edmar Reis Thiengo e Ana Raquel Santos de Medeiros Garcia. É no Pátio, então cai junto com a cobertura principal.
16h00 Premiação dos Melhores Trabalhos do VIII Concefor | Pátio | Equipe audiovisual: ___ | Equipe Libras: ___ |  | ___ | 🔒 Transmissão no ar. ⭐ Foto dos vencedores para a notícia de encerramento.
16h30 Coffee-break e Momento Cultural · Encerramento | Pátio |  | ___ |  | ___ | ⭐ Foto oficial dos servidores e colaboradores do Concefor — definir horário e ponto de encontro (em 2024 foi no palco).